## Sheet1
|  |  | Project Manager: |  | Project Name: Agile project management system | [12 empty] | Last edited date :05/30/2020
Project Objective: Xây dựng hệ thống quản lý project theo lý thuyết quản lý phần mềm agile, có thể mở rộng quy trình quản lý
Sub-Objectives |  |  | Major Tasks |  | Schedule | [9 empty] | Owners and Helpers
|  |  |  | Khảo sát ý tưởng bài toán | [10 empty] | M | M | M | M | S
|  |  |  | Chọn công nghệ phù hợp với bài toán đưa ra | [10 empty] | M |  |  |  | R
|  |  |  | Xây dựng kiến trúc dự án dựa trên công nghệ đã chọn và ý tưởng bài toán | [10 empty] | M |  |  |  | R
|  |  |  | Thu thập các requirement của dự án | [10 empty] | M | M | M | M | R
|  |  |  | Phân tích và làm rõ requirement hiện có | [10 empty] | M | M | M | M | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase liên quan tới account | [10 empty] | S |  |  | M | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase liên quan tới dự án | [10 empty] | S | M |  |  | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase liên quan tới quy trình dự án | [10 empty] | M |  |  |  | S
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase liên quan tới issue | [10 empty] | S | M |  |  | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase liên quan tới thanh viên dự án | [11 empty] | S | M |  | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase liên quan tới đăng nhập/đăng xuất | [11 empty] | S | M |  | R
Viết api cho usecase tạo account
Viết api cho usecase đặt lại mật khẩu
Viết api cho usecase thay đổi mật khẩu
Viết api cho usecase đăng nhập hệ thống
Viết api cho usecase người dùng tạo 1 dự án mới
Viết api cho usecase chủ dự án cập nhật thông tin dự án của chính họ
Viết api cho usecase chủ dự án muốn xóa dự án
Viết api cho usecase tìm kiếm dự án theo các điều kiện lọc
Viết api cho usecase chủ dự án tạo 1 sprint trong project của họ
Viết api cho usecase chủ dự án cập nhật thông tin 1 sprint 1 dự án của chính họ
Viết api cho usecase chủ dự án muốn thay đổi status của 1 sprint trong dự án chính họ
Viết api cho usecase tìm kiếm 1 sprint theo điều kiện lọc
Viết api cho usecase chủ dự án tự định nghĩa 1 workflow cho 1 dự án
Viết api cho usecase chủ dự án thêm 1 issue vào product backlog
Viết api cho usecase chủ dự án cập nhật thông tin issue hiện có trong product backlog
Viết api cho usecase chủ dự án muốn xóa 1 issue(cả issue và tất cả sub task của nó chưa được assign cho bất kỳ người nào trong dev team trong product backlog)
Viết api cho usecase gắn trách nhiệm và ước lượng thời gian hoàn thành 1 issue cho 1 người trong dev team
Viết api cập nhật trạng thái của 1 issue
Viết api cho usecase filtering issue theo điều kiện lọc
Viết api cho usecase thêm 1 subtask vào 1 issue hiện có
Viết api cho usecase cập nhật thông tin 1 subtask hiện có
Viết api cho usecase xóa 1 subtask ra khỏi 1 issue(yêu cầu subtask đó chưa được assign cho bất kỳ người nào trong dev team)
Viết api cho usecase gắn trách nhiệm và ước lượng thời gian hoàn thành 1 sub-task cho 1 người trong dev team
Viết api cập nhật trạng thái của 1 subtask
Viết api cho usecase filtering sub-task theo điều kiện lọc
Viết api cho usecase người dùng tạo 1 group user
Viết api cho usecase mời 1 người lạ vào 1 group
Viết api cho usecase remove 1 người trong group
Viết api cho usecase thêm 1 người lạ vào project
Viết api cho usecase remove 1 người trong project
Viết api gán 1 vai trò cho 1 người trong project
Viết api remove 1 vai trò ra khỏi 1 người trong project
Thiết kế Mail system
Hiện thực Mail system
Thiết kế notification system
Hiện thực notification system
Thiết lập server authentication, authorization
Thiết lập client authentication, authorization
[15 empty] | Tuyên | Tường | Tuấn | Mẫn | Thật
Building completed | Unit tested | Deployed |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | M: Main developer S: Support developer R: Reviewer
Major Tasks
Sub-Objectives
Target Dates