## Sheet1
|  |  | Project Manager: |  | Project Name: Agile project management system | [14 empty] | Last edited date :07/02/2020
Project Objective: Xây dựng hệ thống quản lý project theo lý thuyết quản lý phần mềm agile, có thể mở rộng quy trình quản lý
Sub-Objectives |  |  | Major Tasks |  | Schedule | [11 empty] | Owners and Helpers
|  |  |  | Khảo sát ý tưởng bài toán | 7D | [11 empty] | M | M | M | M | S
|  |  |  | Chọn công nghệ phù hợp với bài toán đưa ra | 7D | [11 empty] | M |  |  |  | R
|  |  |  | Xây dựng kiến trúc dự án dựa trên công nghệ đã chọn và ý tưởng bài toán | 7D | [11 empty] | M |  |  |  | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase/sequence liên quan tới quy trình dự án |  | 14D | [10 empty] | M |  |  |  | S
|  |  |  | Thu thập các requirement của dự án | 14D | [11 empty] | M | M | M | M | R
|  |  |  | Phân tích và làm rõ requirement hiện có |  | 14D | [10 empty] | M | M | M | M | R
|  |  |  | Viết api cho usecase người dùng tạo 1 dự án mới |  |  | 14D | [9 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án cập nhật thông tin dự án của chính họ |  |  | 14D | [9 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án tự định nghĩa 1 workflow cho 1 dự án |  |  | 21D | [9 empty] | M
|  |  |  | Thiết lập server authentication, authorization |  |  | 7D | [9 empty] | M |  |  |  | R
|  |  |  | Thiết lập client authentication, authorization |  |  | 7D | [9 empty] | M |  |  |  | R
|  |  |  | Viết UI WorkFlow | [9 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết UI chi tiết Issue | [10 empty] | 14D |  | M
|  |  |  | Viết UI chi tiết Subtask | [10 empty] | 14D |  | M
|  |  |  | Viết UI quản lý Group |  |  |  |  | 14D | [7 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase gắn trách nhiệm và ước lượng thời gian hoàn thành 1 issue cho 1 người trong dev team | [10 empty] | 14D |  | M
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase/sequence liên quan tới account | [10 empty] | 14D | [5 empty] | M
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase/sequence liên quan tới đăng nhập/đăng xuất | [10 empty] | 14D | [5 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án tạo 1 sprint trong project của họ |  |  |  | 14D | [12 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án cập nhật thông tin 1 sprint 1 dự án của chính họ |  |  |  | 14D | [12 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án muốn thay đổi status của 1 sprint trong dự án chính họ |  |  |  | 14D | [12 empty] | M
|  |  |  | Viết UI Login |  |  | 14D | [13 empty] | M
|  |  |  | Viết UI Homepage |  |  |  | 14D | [12 empty] | M
|  |  |  | Viết UI quản lý YourWork |  |  |  | 14D | [12 empty] | M
|  |  |  | Viết UI quản lý Project |  |  |  |  | 14D | [11 empty] | M
|  |  |  | Viết UI DashBoard | [10 empty] | 14D | [5 empty] | M
|  |  |  | Viết UI BackLog | [10 empty] | 14D | [5 empty] | M
|  |  |  | Viết UI bảng làm việc hiện tại | [10 empty] | 14D | [5 empty] | M
|  |  |  | Viết UI biểu đồ Velocity | [10 empty] | 14D | [5 empty] | M
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase/sequence liên quan tới dự án |  | 14D | [10 empty] | S | M |  |  | R
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase/sequence liên quan tới issue |  | 14D | [10 empty] | S | M |  |  | R
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án muốn xóa dự án |  |  | 14D | [9 empty] | S | M
|  |  |  | Viết api cho usecase tìm kiếm dự án theo các điều kiện lọc |  |  | 14D | [9 empty] | S | M
|  |  |  | Viết api cho usecase tìm kiếm 1 sprint theo điều kiện lọc |  |  |  | 14D | [9 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án thêm 1 issue vào product backlog |  |  | 28D | [9 empty] | SR | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án cập nhật thông tin issue hiện có trong product backlog |  |  | 28D | [9 empty] | SR | M
|  |  |  | Viết api cho usecase chủ dự án muốn xóa 1 issue(cả issue và tất cả sub task của nó chưa được assign cho bất kỳ người nào trong dev team trong product backlog) |  |  | 28D | [9 empty] | SR | M
|  |  |  | Viết api cập nhật trạng thái của 1 issue |  |  | 28D | [9 empty] | SR | M
|  |  |  | Viết api cho usecase filtering issue theo điều kiện lọc |  |  | 28D | [10 empty] | M
|  |  |  | Viết api cho usecase thêm 1 subtask vào 1 issue hiện có | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase cập nhật thông tin 1 subtask hiện có | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase xóa 1 subtask ra khỏi 1 issue(yêu cầu subtask đó chưa được assign cho bất kỳ người nào trong dev team) | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase gắn trách nhiệm và ước lượng thời gian hoàn thành 1 sub-task cho 1 người trong dev team | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cập nhật trạng thái của 1 subtask | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase người dùng tạo 1 group user | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase mời 1 người lạ vào 1 group | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase remove 1 người trong group | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase thêm 1 người lạ vào project | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase remove 1 người trong project | [10 empty] | 14D |  |  | M
|  |  |  | Thiết kế cụm usecase/sequence liên quan tới thanh viên dự án |  | 14D | [11 empty] | S | M |  | R
|  |  |  | Viết api cho usecase tạo account |  |  | 7D | [11 empty] | M |  | S
|  |  |  | Viết api cho usecase đặt lại mật khẩu |  |  | 7D | [9 empty] | S |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase thay đổi mật khẩu |  |  | 7D | [9 empty] | S |  |  | M
|  |  |  | Viết api cho usecase đăng nhập hệ thống |  |  | 7D | [9 empty] | S |  |  | M
Viết api cho usecase filtering sub-task theo điều kiện lọc
Viết api gán 1 vai trò cho 1 người trong project
Viết api remove 1 vai trò ra khỏi 1 người trong project
Thiết kế Mail system
Hiện thực Mail system
Thiết kế notification system
Hiện thực notification system
Viết UI Filter
Viết UI cập nhật dự án
[17 empty] | Tuyên | Tường | Tuấn | Mẫn | Thật
Building completed | Unit tested | Deployed |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | M: Main developer S: Support developer R: Reviewer
Major Tasks
Sub-Objectives
Target Dates